**Codegua, Miercoles 09 de Mayo de 2012.**

**Cotización: R-1500-1900**

**“Cotización Trabajos Varios Chancadores Minera Escondida.”**

**Cliente: FLSmidth**.

**Atención**: **Sr. Jorge Castillo**

**Identificación del Proponente:**

**Nombre / Razón Social**  : SOCIEDAD COMERCIAL Y MINERA ROCKMINE S.A

**Nombre de Fantasía** :ROCKMINE S.A.

**Dirección comercial** : Francisco Gana 650 Rancagua

**Fono** : (72) 652311 Fax (72) 481038

**Fecha Inicio de Actividades** : 24 FEBRERO DE 1997

**Pagina WEB** : [www.rockminesa.com](http://www.rockminesa.com)

**Correo electrónico** : [info@rockmine.cl](mailto:info@rockmine.cl)

**Nombre del Representante Legal** : LEONARDO VICTOR SOTOMAYOR QUIROZ

**RUT** : 9.247.471-2

**Cargo**  : GERENTE GENERAL

**Email**  :[leonardo.sotomayor@rockminesa.com](mailto:leonardo.sotomayor@rockminesa.com)

**Gerencia Operaciones:**

**Contacto** : Juan Carlos Cruz Connell.

**Fono**  : (72) 652311 Fax (72) 481038

**Celular** : 07-7574734

**Email** : [juan.cruz@rockmine.cl](mailto:juan.cruz@rockmine.cl)

**Información Oficina de Estudio:**

**Contacto** : Patricio Riquelme Sandoval.

**Fono**  : (72) 625078 Fax (72) 481038

**Celular**  : 08-4490994

**Email** : [patrício.riquelme@rockminesa.com](mailto:patrício.riquelme@rockminesa.com)

**Información Departamento Ventas:**

**Contacto** : Patricio Zamorano Acevedo.

**Fono**  : (72) 625078 Fax (72) 481038

**Celular**  : 07 - 7574807

**Email** : [patricio.zamorano@rockminesa.com](mailto:patricio.zamorano@rockminesa.com)

**COTIZACION DEL SERVICIO**

Por la presente y junto con saludarle, entrego a usted cotización Nº **R-1500-1900**, correspondiente al servicio “Cotización Trabajos Varios Chancadores Minera escondida.”, en consideración al alcance y descripción de actividades detallado más adelante:

El Servicio considera la alternativa de trabajos puntuales requeridos de forma eventual, o contrato anual con asignación mínima asegurada, de acuerdo al siguiente detalle, y según lo detallado en el alcance del servicio:

Servicios eventuales:

* Cambio de Mantos **$ 23.743.226 más IVA,** (Son veinte y tres millones setecientos cuarenta y tres mil doscientos veinte y seis pesos)
* Cambio de Cóncavos **$ 51.872.735 más IVA,** (Son cincuenta y un millones ochocientos setenta y dos mil setecientos treinta y cinco pesos)
* Inspección de contra eje **$ 5.784.225 más IVA,** (Son cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos veinte y cinco pesos)

Servicio Anual:

Valor Total **$ 781.328.621 más IVA,** (Son setecientos ochenta y un millones trescientos veinte y ocho mil seis cientos veinte y un pesos) según el siguiente detalle:

* Cambio de Mantos **$ 20.021.546 más IVA,** (Son veinte millones veinte y un mil quinientos cuarenta y seis pesos) con un mino de 16 cambios en el año.
* Cambio de Cóncavos **$ 43.754.403 más IVA,** (Son cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos tres pesos) con un mino de 10 cambios en el año.
* Inspección de contra eje **$ 4.687.972 más IVA,** (Son cuatro millones seis cientos ochenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos) con un mino de 5 inspecciones en el año.

**ALCANCE DEL SERVICIO**

* Los trabajos considerados corresponden a mantención de los chancadores de Minera Escondida de acuerdo al siguiente detalle:
  + Armado Manto Poste Chancadores.
  + Cambio Cóncavos Chancadores.
  + Inspección de contra eje.
* Armado Manto, Trabajos a realizar en 1 turno de 12 horas durante los días de detención, según el detalle de cada servicio.
* Total personal considerado, de acuerdo al siguiente detalle, por servicio
  + 1 Supervisor
  + 1 Prevencionista
  + 3 Mecánicos-Soldadores
  + 1 Maestro Mayor
  + 5 Mecánicos Primera
* Considera día 0 para charlas necesarias.
* Ejecución de trabajos en 5 días corridos
* Cambio de Cóncavos, trabajos a realizar en 2 turnos de 12 horas durante 3 días corridos, en fecha a definir por el cliente, la cual requiere un aviso mínimo de 1 semana de anticipación.
* Considera 2 días para charlas, 1 día para preparativos, y 3 días para la realización de los trabajos.
* Duración total del servicio 6 días corridos
* Total personal considerado, dotación total 32 personas de acuerdo al siguiente detalle, distribuidos en 2 turnos durante los días de prestación del servicio:
  + 02 Supervisor
  + 02 Prevencionista
  + 08 Soldadores
  + 02 Rigger
  + 12 Mecánicos Primera o Mayor
  + 06 Ayudantes
* Inspección de Contra eje, trabajos a realizar Trabajos a realizar en 1 turno de 12 horas, durante los días de detención.
* Total personal considerado, dotación 4 mecánicos.
* Considera 2 días por concepto de inducción y traslados.
* Ejecución de trabajos en 1 día corrido.
* Alimentación y alojamiento en la planta para el personal por cuenta de la minera.
* Herramientas necesarias (contenedor bodega con inventario completo)
* Instalación de faena (contenedor bodega) para utilización personal y almacenamiento herramientas e insumos.
* Traslado de Personal desde la ciudad a la minera.
* Traslado dentro de la minera.
* El personal cuenta con exámenes pre ocupacionales y controles necesarios (certificado antecedentes, seguros, etc.)
* Equipos mayores (grúas, camiones, etc.) son aportados por el mandante.
* Cualquier retraso a causa del mandante los costos asociados serán de su cargo.
* No se consideran trabajos adicionales.
* Para el servicio anual se considera aviso previo de 5 días para coordinaciones, además se asignara un sector durante el año para mantener contenedor de herramientas en la planta.

**CONDICIONES GENERALES Y COMERCIALES**

El precio del servicio es en pesos chilenos.

Los valores no incluyen IVA, el cual será aplicado en la factura.

Los Términos y Condiciones adjuntas, forman parte integrante de la presente oferta.

Se considera pago del servicio cancelado 30 días contra factura

La presenta oferta tiene una vigencia de 10 días Hábiles.

**Patricio Riquelme S.**

**Rockmine S.A.**

Favor emitir Orden de Compra a nombre de Comercial y Minera Rockmine S.A. 78.944.860-4, haciendo referencia al número de esta cotización.